## Casos de prueba
ID | CASO DE PRUEBA | DESCRIPCION | PRECONDICIONES | PASOS | RESULTADO ESPERADO | RESULTADO OBTENIDO | ESTADO
TC001 | Consulta de Cursos Existentes | Verificar que los usuarios puedan consultar los cursos existentes | El usuario debe estar logueado en la plataforma | 1.Ingresar a la plataforma "CHOUCAIR ACADEMY" con las credenciales válidas. | La plataforma muestra la informacion detallada del curso selecionado | Se muestra la lista de cursos a interes del usuario | OK
2.Ir a la sección de "Univerisdad Choucair".
3.Ingresar en la barra de búsqueda el curso de interés
4.Verificar que se muestre una lista de cursos disponibles.
TC002 | Matricularse en curso | Verificar que los usuarios puedan matricularse en un nuevo curso en la plataforma. | El usuario debe estar autenticado en la plataforma y no debe estar matriculado en el curso seleccionado | 1.Ingresar a la plataforma "CHOUCAIR ACADEMY" con las credenciales válidas. | El sistema muestra un mensaje de confirmación de matrícula exitosa. | El sistema muestra un mensaje de confirmacion de inscripcion exitosa y adicional a ello le llega un correo con la confirmacion de la inscripcion | OK
2.Ir a la sección de "Universidad Choucair".
3.Ingresar en la barra de categoría y buscar el área de interés al cual se desea matricular
4.Elegir un curso disponible para matricularse.
5.Completar el proceso de matrícula dándole click en “Inscribirme”
6.Verificar que se muestre un mensaje de confirmación de la matrícula.
7.Verificar que se recibió un correo confirmando la inscripción en el curso
8.Comprobar que el curso se haya agregado correctamente a la lista de cursos matriculados del usuario.
TC003 | Realizar el Curso | Verificar que los usuarios puedan realizar el curso se muestre un seguimiento | El usuario debe estar autenticado en la plataforma y no debe estar matriculado en el curso seleccionado | 1.Ingresar a la plataforma "CHOUCAIR ACADEMY" con las credenciales válidas. | El sistema registra el progreso del usuario en el curso y muestra la lección completada. | El sistema registra el avanze y muestra con un "check" la leccion aprendida en el curso | OK
| Realizar el Curso | Verifica que los usuarios puedan realizar un curso en la plataforma. | El usuario debe estar autenticado en la plataforma y matriculado en el curso seleccionado.
2.Ir a la sección de "Mis Cursos".
3.Seleccionar un curso que se haya matriculado previamente.
4.Acceder al contenido del curso y completar una lección o módulo.
5.Verificar que el progreso se actualiza correctamente.
TC004 | Consultar Cursos con Credenciales Inválidas | Verificar que no es posible consultar cursos si no se tiene las credenciales necesarias | El usuario debe estar autenticado en la plataforma y no debe estar matriculado en el curso seleccionado | 1.Ingresar a la plataforma "CHOUCAIR ACADEMY" con credenciales inválidas. | El sistema no permite la consulta a cursos el cual el usuario no tiene acceso | El sistema muestra un mensaje indicando"USTED NO TIENE PERMISO PARA ESTA LISTA DE CURSOS" | OK
|  | Consultar Cursos con Credenciales Inválidas | El usuario debe estar autenticado en la plataforma y matriculado en el curso seleccionado.
2.Ir a la sección de "Selección Choucair
3.Verificar que se muestre un mensaje de error o redirección a la página de inicio de sesión
TC005 | Matricularse en un Curso con Credenciales invalidas | Verificar que no es posible inscribirse en un curso con una credencial invalida | El usuario debe estar autenticado en la plataforma y no debe estar matriculado en el curso seleccionado | 1.Ingresar a la plataforma "CHOUCAIR ACADEMY" con las credenciales inválidas. | El sistema no permite la matricula al curso debido a que no tiene los permisos necesarios | El sistema me redirige a la pantalla de inicio debido a que no tengo las credencias para realizar la inscripcion | OK
|  | Matricularse en un Curso con Credenciales invalidas | El usuario debe estar autenticado en la plataforma y matriculado en el curso seleccionado.
2.Ir a la sección de "Cursos y certificaciones".
3.Seleccionar uno de los cursos disponibles
4.Intentar matricularse en un curso con las credenciales invalidas
5.Verificar que se muestre un mensaje de error indicando que el curso no está disponible.

## Estimacion
Etapas / Actividades | Esfuerzo en horas | Esfuerzo total de la actividad en horas | Recursos | Tiempo estimado | TIEMPO TOTAL ESTIMADO | TIEMPO TOTAL ESTABLECIDO
Vision |  |  |  | 14.85 | 118.8 | 120HRS
1. Contexto del proyecto | 5 | 6.75 | 3
1.1 Forma de trabajo | 1 | 1.35 | 3
1.2 Tipo de proyecto | 1 | 1.35 | 3
1.3 Necesidad o problema | 1 | 1.35 | 1
2. Riesgos | 1 | 1.35 | 1
3. Restricciones | 1 | 1.35 | 1
4. Estrategia de pruebas | 1 | 1.35 | 3
Logistica |  | 0 |  | 8.1
1. Gestion de los artefactos y criterios de entradas para el proyecto de prueba (seguimiento transversal) |  | 0
2. Seguimiento y control de las actividaes de prueba | 2 | 2.7
3 Informe de avances | 2 | 2.7
4 Retroalimentacion y cumplimiento del plan propuesto | 2 | 2.7
Planeacion |  | 0 |  | 22.95
1. Plan de pruebas | 5 | 6.75 | 3
1.1 Riesgos | 1 | 1.35 | 1
1.2 Estrategia de pruebas | 4 | 5.4 | 2
1.3 Restricciones | 1 | 1.35 | 1
1.4 Alcance | 1 | 1.35 | 1
1.5 Estimacion | 3 | 4.05 | 1
1.6 Supuestos | 2 | 2.7 | 1
2. Cronograma de actividades |  | 0
Diseño |  | 0 |  | 36.45
1. Diseño de escenarios y casos de pruebas |  | 0
HU001 CONSULTAR | 3 | 4.05
HU002 MATRICUALRSE | 3 | 4.05
HU003 REALIZAR CURSO | 3 | 4.05
TC 001Consultar Cursos Existente | 3 | 4.05
TC002Matricularse en un Nuevo Curso | 3 | 4.05
TC 003Realizar el Curso | 3 | 4.05
TC004Consultar Cursos con Credenciales Inválidas | 3 | 4.05
TC005Matricularse en un Curso con Credenciales invalidas | 3 | 4.05
2. Preparar la data de prueba | 1 | 1.35
3. configuracion de ambiente | 2 | 2.7
Ejecucion |  | 0 |  | 25.65
1. Ejecucion de casos de prueba
TC 001Consultar Cursos Existente | 4 | 5.4
TC002Matricularse en un Nuevo Curso | 4 | 5.4
TC 003Realizar el Curso | 4 | 5.4
TC005Matricularse en un Curso con Credenciales invalidas | 4 | 5.4
2. Gestion de defectos | 2 | 2.7
5. Actualizacion y seguimiento de riesgos | 1 | 1.35
Entrega |  | 0 |  | 8.1
1. Informe final de pruebas | 5 | 6.75
1.1.1 Issus | 1 | 1.35
1.1.2 Tiempo de pruebas |  | 0
Seguimiento |  | 0 |  | 2.7
1. Encuesta | 2 | 2.7